АДМИНИСТРАЦИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2024  № 52

с.Афанасьево

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО

«Афанасьевский сельсовет»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района от 10.01.2024 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» (с последующими изменениями).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Конореву В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и подлежит обнародованию.

И.о. Главы Афанасьевского сельсовета                                                                     Обоянского района                                                                                В.В. Конорева

В.В. Конорева

(47141) 3-23-19

Утверждена                                                                                                     постановлением Администрации                                                                                          Афанасьевского сельсовета                                                                                          Обоянского района                                                                                                                               от 18.10.2024 № 52

Муниципальная  программа                                                                «Обеспечение доступным и комфортным жильем                                                 и коммунальными услугами граждан                                                                              в МО «Афанасьевский сельсовет»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

| Наименование программы Основание разработки Программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет». Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Устав муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области; Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" |
| --- | --- |
| Заказчик программы Разработчик программы | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» |
| Цели программы | -комплексное решение проблемы благоустройства территории Афанасьевского сельсовета; -повышение комфортности проживания на территории Афанасьевского сельсовета |
| Задачи программы | - комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья и содержания территорий; - создание условий для развития в муниципальном образовании социальной и инженерной инфраструктуры; - внедрение инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, озеленении территории населенных пунктов; - повышение уровня организации уличного освещения; - содержание шахтных колодцев с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Афанасьевского сельсовета; - содержание территорий мест захоронения (кладбища, братские могилы); - организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; - благоустройство детских площадок |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Разработка и исполнение плана мероприятий комплексного благоустройства территории Афанасьевского сельсовета; Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации: 2025 – 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2025 - 2027 годах составит: 4736020,00 рублей, в том числе: 2025 год - 2573220,00 рублей, из них - 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей; - 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); - 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); 2026 год - 1081400,00 рублей; 2027 год - 1081400,00 рублей подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет». Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 - 2027 годах 4736020,00 рублей, в том числе: 2025 год - 2573220,00 рублей, из них - 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей; - 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); - 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); 2026 год - 1081400,00 рублей; 2027 год - 1081400,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; - создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе; - улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности; - повышение удовлетворенности населения Афанасьевского сельсовета уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, основные проблемы в

указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» разработана в целях создания обеспечения функционирования сельской инфраструктуры, максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности, а также для улучшения архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области (далее – МО «Афанасьевский сельсовет»).

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе, качественное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами.

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории. В тоже время в вопросах благоустройства территории МО «Афанасьевский сельсовет» имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов муниципального образования не отвечает современным требованиям.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий учреждения и организации, расположенные на территории муниципального образования. Решением этого вопроса, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса, направленного на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», "Лучший палисадник», «Лучшее домовладение».

Создание надежной системы уличного освещения будет способствовать улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, что благоприятно повлияет на формирование образа населенного пункта, повышает эстетические свойства сельского пейзажа, позволит расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования улучшается, но значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 6 – 8 деревьев).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования.

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, недостаточности средств, определяемых ежегодно в местном бюджете.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей муниципального образования.

Реализация муниципальной программы позволит:

создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

улучшить состояние территории муниципального образования;

улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей муниципального образования;

повысить уровень организации уличного освещения;

повысить уровень благоустройства территории муниципального образования;

развивать инициативу жителей муниципального образования по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

совершенствовать организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования;

привести в качественное состояние элементы благоустройства.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе, качественное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Целью муниципальной жилищной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В связи с улучшением качества жизни возросли требования к типу и качеству жилых помещений (квартира, дом и т.д.).

Уделяется внимание не только наличию основных коммунальных услуг, но и благоустройству территории, транспортной доступности, визуальной привлекательности, развитости инфраструктуры.

Вопросы благоустройства территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области всегда были и остаются одними из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации».

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики цели настоящей муниципальной программы формулируются следующим образом:

организация благоустройства территории муниципального образования (в т.ч. и размещение и содержание малых архитектурных форм);

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и улучшение внешнего вида территории муниципального образования;

повышение уровня организации уличного освещения;

организация озеленения территории;

- содержание территорий мест захоронения (кладбища, братские могилы);

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- благоустройство детских площадок.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и результатам мероприятий, а также решения следующих задач:

улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания населения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов Афанасьевского  сельсовета Обоянского района по благоустройству;

повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования;

активизация работ по благоустройству территории муниципального образования в границах населенных пунктов;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повышение уровня организации уличного освещения;

вовлечение жителей Афанасьевского сельсовета Обоянского района в систему экологического образования;

организация прочих мероприятий по благоустройству.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании;

доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования;

выполнение основных направлений благоустройства.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и входящей в ее состав подпрограммы, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2025 – 2027 годы.

Ожидаются следующие результаты реализации муниципальной программы:

создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

улучшение состояния территории муниципального образования;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;

совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

повышение уровня организации уличного освещения;

повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании;

доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования;

выполнение основных направлений благоустройства.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет».

Основное мероприятие  1 «Благоустройство территории».

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по благоустройству территории Афанасьевского сельсовета Обоянского района в части санитарной очистки территории, обеспечению уличного освещения, вырубке аварийных деревьев, содержанию шахтных колодцев, содержанию территорий мест захоронения (кладбища, братские могилы), благоустройству детских площадок и другие прочие мероприятия по благоустройству территории.

Реализация проекта "Народный бюджет" Благоустройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм по ул.Шоссейная в с.Афанасьево Обоянского района Курской области.

Исполнителем основного мероприятия 1 является:

Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Основным результатом реализации основного мероприятия 1 будет  удовлетворенность населения уровнем благоустройства территории Афанасьевского  сельсовета Обоянского района.

Последствием нереализации основного мероприятия 1 будет снижение качества жизнедеятельности населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Конкретное описание мероприятий подпрограммы раскрыто в соответствующей ей подпрограмме.

V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В случае необходимости в рамках муниципальной программы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

VI. Обоснование выделения подпрограммы

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы выделена одна подпрограмма:

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет».

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы, направленной на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и услуг по благоустройству территории Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Выделение подпрограммы обусловлено реализацией приоритетов муниципальной политики в сфере организации благоустройства территории муниципального образования.

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы полностью охватывают весь комплекс направлений в сфере реализации муниципальной программы в рамках реализации включенной в муниципальную программу подпрограммы.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация одной подпрограммы.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что муниципальная программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики в сфере благоустройства на территории Афанасьевского сельсовета Обоянского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Расходы областного и местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограмме) целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с решением Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района о бюджете Афанасьевского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит -  4736020,00 рублей, в том числе:

2025 год - 2573220,00 рублей, из них

- 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей;

- 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

- 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

2026 год - 1081400,00 рублей;

2027 год - 1081400,00 рублей.

В том числе:

объем финансирования по подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» составит – 4736020,00 рублей, в том числе:

2025 год - 2573220,00 рублей, из них

- 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей;

- 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

- 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

2026 год - 1081400,00 рублей;

2027 год - 1081400,00 рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств ответственного исполнителя муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджетных ассигнований местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению программы за счет средств местного бюджета по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

IX.  Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и  негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, несвоевременное освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение структуры и задач органов местного самоуправления Афанасьевского сельсовета Обоянского района, изменение нормативно-правовой базы в сфере действия муниципальной программы и ее подпрограммы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки), организационные (реорганизация (ликвидация) важных структурных элементов органов местного самоуправления Афанасьевского сельсовета Обоянского района), природно-техногенные (экологические, природные катаклизмы, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит:

осуществление муниципального управления реализацией муниципальной программы;

своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы;

оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

Преодоление рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу, своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов муниципального образования, внесения изменений в принятые нормативные акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля за реализацией муниципальной программы.

X. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения.

После утверждения муниципальной программы и открытия финансирования ее мероприятий Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

ХI. Методика оценки эффективности  муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Афанасьевского сельсовета Обоянского района по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий программы с запланированным программой.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации муниципальной программы является Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям.

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период, с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И= -----------,

П

где:

И- оценка достижения запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П- плановые значения.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

3.2. Уровень финансирования за отчетный год мероприятий муниципальной программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ффx 100%

Фи= ------------,

Фп

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- объем финансирования мероприятий, предусмотренный программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий  муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий программы измеряется на основании

процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми= ------------,

Мп

где:

Ми- степень выполнения мероприятий;

Мф- количество мероприятий программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп- количество мероприятий программы, запланированных на отчетный период.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации программы снизилась; эффективность реализации программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации программы повысилась.

Подпрограмма

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

Паспорт

Подпрограммы

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

(далее – Подпрограмма)

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Цели Подпрограмм | -комплексное решение проблемы благоустройства территории Афанасьевского сельсовета; -повышение комфортности проживания на территории Афанасьевского сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | - комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья и содержания территорий; - создание условий для развития в муниципальных образованиях социальной и инженерной инфраструктуры; - внедрение инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, озеленении территории населенных пунктов; - повышение уровня организации уличного освещения; - содержание шахтных колодцев с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Афанасьевского сельсовета; - содержание территорий мест захоронения (кладбища, братские могилы); - организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; - благоустройство детских площадок |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2025 – 2027 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4736020,00 рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на весь период составляют 4736020,00 рублей, в том числе: 2025 год - 2573220,00 рублей, из них - 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей; - 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); - 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет"); 2026 год - 1081400,00 рублей; 2027 год - 1081400,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -благоустроенность территории муниципального образования; -повышение уровня организации уличного освещения, внедрение современных энергетически эффективных осветительных приборов |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» и направлена в целом на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Сферой применения является повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Подпрограмма направлена на качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Афанасьевского сельсовета Обоянского района на среднесрочную перспективу.

Реализация Подпрограммы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения.

Цели, задачи основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы приведены в паспорте Подпрограммы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено путем выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, достижения запланированных результатов, эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности и выполнению полномочий Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района в области благоустройства территории муниципального образования, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения ряда основных мероприятий.

Состав отдельных мероприятий Подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории».

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, вырубке аварийных деревьев, содержанию шахтных колодцев, содержанию территорий мест захоронения (кладбища, братские могилы), благоустройству детских площадок, прочим мероприятиям по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация проекта "Народный бюджет" Благоустройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм по ул.Шоссейная в с.Афанасьево Обоянского района Курской области.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Предусмотренные в рамках Подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 4736020,00 рублей, в том числе:

2025 год - 2573220,00 рублей, из них

- 1. Местный бюджет - 581400,00 рублей;

- 2. Софинансирование из областного бюджета - 1195092,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

- 3. Софинансирование из местного бюджета - 796728,00 рублей (реализация проекта "Народный бюджет");

2026 год - 1081400,00 рублей;

2027 год - 1081400,00 рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансовое обеспечение Подпрограммы в части расходных обязательств ответственного исполнителя Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджетных ассигнований местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задачи, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы  или задержке в их выполнении.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожает риск, связанный с изменения внешней среды и которым невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы. Это - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на том, что наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация риска ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» и ее подпрограммы и их значениях

| Муниципальная программа № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | процент | 70 | 80 | 90 |
| 2 | Доля привлеченных учреждений организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования | процент | 80 | 85 | 95 |
| 3 | Выполнение основных направлений благоустройства | процент | 75 | 80 | 85 |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | процент | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Оконча ния реализа ции |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории» | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района | 2025 | 2027 | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | Снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателей муниципальной программы и показателей подпрограммы |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели | Источни ки финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Афанасьевский сельсовет» | Администрация Афанасьев ского сельсовета Обоянского района | всего | 4736 020,00 | 2573 220,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2744 200,00 | 581 400,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | Софинансирование из областного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 1195 092,00 | 1195 092,00 |  |  |
|  |  |  | Софинансирование из местного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 796 728,00 | 796 728,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Афанасьевского сельсовета» | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района | всего | 4736 020,00 | 2573 220,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2744 200,00 | 581 400,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | Софинансирование из областного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 1195 092,00 | 1195 092,00 |  |  |
|  |  |  | Софинансирование из местного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 796 728,00 | 796 728,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | «Благоустройст-во территории» | Администрация Афанасьевс кого сельсоветаОбоянского района | всего | 4736 020,00 | 2573 220,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2744 200,00 | 581 400,00 | 1081 400,00 | 1081 400,00 |
|  |  |  | Софинансирование из областного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 1195 092,00 | 1195 092,00 |  |  |
|  |  |  | Софинансирование из местного бюджета (реализация проекта "Народный бюджет") | 796 728,00 | 796 728,00 |  |  |